## 终版
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 数字科普传播平台建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 李楠、马文譞 |  |  | 联系电话 | 84650077-8622
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 956.8 | 917.195 | 10 | 95.86% |  | 9.58
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 956.8 | 917.195 | — | 95.86% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过技术运营、内容运营，安全运营等，实现对科普资源的精细分类管理，依托大数据等信息化手段，搭建数字科普资源数据库。网站全年发稿量不少于3000篇，新媒体发文量不少于5000篇；其中微信公众号发文原创不低于50%，网站发文不低于20%，达成数量、质量、时效、成本等指标。平台发挥广播、电视、报刊、杂志等传统媒体和微信、微博等新媒体的宣传教育作用，加强新型主流媒体与全媒体传播体系深度融合，实现平台型科学传播合作网络。积极推动科普资源和信息资源开放共享，鼓励引导有关企业、高校和科研院所等搭建大众创业、万众创新平台，实现平台型科学传播工作网络。 |  |  |  | 1.网站全年发稿量4100篇，新媒体发文量10769篇； 2.其中微信公众号发文原创52.4%，网站发文原创23.70%; 通过技术运营、内容运营等，实现资源精细分类管理，依托大数据等信息化手段，加强新型主流媒体与全媒体传播体系深度融合，实现平台型科学传播合作网络。积极推动科普资源和信息资源开放共享，鼓励引导有关企业、高校和科研院所等搭建大众创业、万众创新平台，实现平台型科学传播工作网络。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网站全年发稿量 | ≥3000篇 | 4100篇 | 4 | 4
|  |  | 新媒体发文量 | ≥5000篇 | 10769篇 | 4 | 4
|  |  | 微信公众号发文量 | ≥730篇 | 1227篇 | 4 | 4
|  |  | 全年总阅读量 | ≥2000万 | 15793万 | 3 | 2.1 | 偏差原因：2022年单位加强宣传工作重点任务，全年总发文量明显提升，导致总阅读量提升。 改进措施：根据实际情况优化绩效指标。
|  | 质量指标 | 微信平台发文量原创占比 | ≥50% | 52.4% | 8 | 8
|  |  | 网站发文量原创占比 | ≥20% | 23.7% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目需求设计 | ≤3月 | 2022-03-01 | 5 | 5
|  |  | 项目合同签订时间 | ≤8月 | 2022-09-01 | 5 | 4 | 偏差原因：因疫情原因，导致整体采购时间滞后 改进措施：提前谋划整体采购进度，及时完成采购并签订合同
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | ≤956.8万元 | 917.195万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众号文章全年转发率 | ≥5% | 4.5% | 10 | 9 | 偏差原因：初期微信原创率偏低导致转发率下降。 改进措施：增加原创文章占比，优化文字内容，提升转发率。
|  |  | 网站公共主页点击量增长率 | ≥10% | 831% | 10 | 7 | 偏差原因：2021年网站进行域名变更，导致点击量下降，2022年网站进行更新，优化搜索引擎，使点击量增长。 改进措施：根据实际情况优化绩效指标。
|  |  | 微信关注总人数 | ≥18万 | 18.6万 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 平台用户满意度 | ≥80% | 94.99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.68