## 终版
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 科学教育节目运行服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 孙成 |  |  |  | 联系电话 | 15010334960
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 719.24 | 719.24 | 358.19 | 10 | 49.8% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 719.24 | 719.24 | 358.19 | — | 49.8% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在“十四五”北京国际科技创新中心规划明确的重点领域（如：人工智能、量子信息、生物技术等）中选定12个领域，邀请相关领域科学大家即“大先生”，策划、拍摄、剪辑为12集节目，达到弘扬科学家精神、传递主流价值观、传播科学前沿新知的目的。 2.节目制作面向青少年，涵盖社会大众，活动形式包括故事讲述、趣味探索等方式传播“大先生”精神，拉进科学家与青少年的距离、科技与生活的距离、梦想与现实的距离，引导青少年激发科学好奇心、激活科学兴趣、培育科学态度、播下科学种子，营造热爱科学、崇尚创新、尊重创造的社会氛围。 3.加强与教育部及市教委协同，把节目打造成精品科学课，纳入双减示范“云课堂”。联动中国科协、教育部、团中央等中央单位传播平台，市教委、团市委等市属单位新媒体平台，人民日报等主流媒体的新媒体平台，广泛进行协同联动，助力“双减”，促进学生全面发展。 |  |  |  |  | 1.科学文化教育节目《大先生》以立足青少年发展,展现科技魅力、树立科学榜样、弘扬科学精神、彰显科学文化为主旨，邀请12位大先生，针对12个领域策划、拍摄、剪辑了12期节目，节目于2023年1月31日起，在北京卫视每周二晚黄金时段播出，第一季度播出12期，4月25日播出完毕。 2.通过大先生人物精神，把立德树人作为青少年教育的根本任务，为广大青少年树立科学楷模，教育引导青少年培养科学精神和创新精神；通过“探索+解密”方式向青少年群体传递科学知识，感受科研历程，在探索、学习和实践中引导青少年不断成长；以青少年喜闻乐见的“体验+任务”方式，展现前沿科技与文化，培养青少年科学文化素养，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。 3.节目自预热宣传至4月25日第十二期节目播出后，全网累计收获热搜49个，微博34个、新浪3个、抖音1个、快手11个，节目相关微博话题阅读量超6.2亿，全网视频播放量超3.1亿。最高酷云电视直播实时一级城市TOP1。在27个不同平台开展宣传，并协调市教委推动资源进校园，助力“双减”工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 节目总体策划案 |  | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 单期节目策划案 |  | 12份 | 12份 | 5 | 5
|  |  | 制作节目邀请“大先生”涉及领域 |  | 12个 | 12份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 节目拍摄标准符合电视播放要求，图画清晰稳定、色彩自然、无杂乱信号 |  | 优良中低差 | 图画清晰稳定、色彩自然、无杂乱信号 | 5 | 5
|  |  | 节目制作字幕清晰、准确无误、无错别字和漏字现象 |  | 优良中低差 | 字幕清晰、准确无误、无错别字和漏字现象 | 5 | 5
|  |  | 每期节目内容均符合当期专业领域定位，具有趣味性、教育性 |  | 优良中低差 | 节目内容均符合当期专业领域定位，具有较好的趣味性及教育性 | 5 | 4 | 每期节目内容均符合当期专业领域定位，具有一定的趣味性、教育性，还有改进空间，下一步将强化节目策划。
|  | 时效指标 | 完成节目制作 |  | ≤12月 | 2023-04-01 | 5 | 2 | 由于此项目为财政追加经费，批复时间较晚，电视节目制作周期较长，对节目制作时间估计不足，后续将合理安排节目制作周期
|  |  | 完成节目制作委托服务合同签订 |  | ≤10月 | 2022-12-01 | 5 | 1.67 | 由于此项目为财政追加经费，批复时间较晚，后续将合理安排项目申报时间
|  | 成本指标 | 首付款 |  | ≤575.392万元 | 356.42万元 | 8 | 8
|  |  | 尾款 |  | ≤143.848万元 | 356.42万元 | 2 | 0 | 鉴于此项目首次与北京广播电视台合作，且市场无同类节目，为保证资金安全，拨付比例由首付款80%尾款20%调整为首付款50%尾款50%，后续将合理安排经费拨付比例。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传渠道涉及多个平台，保障科学家精神传播，达到弘扬科学家精神、传递主流价值观、传播科学前沿新知的目的 |  | ≥10个 | 27个 | 18 | 18
|  |  | 全国收视 |  | ≥0.3% | 0.39% | 3 | 3
|  |  | 同时段省级卫视排名 |  | ≤5名 | 第5名 | 3 | 3
|  |  | 本地收视 |  | ≥1.5% | 3.8% | 3 | 3
|  |  | 同时段本地排名 |  | ≤3名 | 第1名 | 3 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  | ≥90% | 93% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.66