## 终版
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 科幻提升行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 郭振宇 |  |  |  | 联系电话 | 13522667085
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 477.57 | 462.4148 | 451.3911 | 10 | 97.62% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 477.57 | 462.41 | 451.39 | — | 97.62% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.举办科幻创作创意大赛“光年奖”，完成赛事组织评审、颁奖等工作。 2.组织2场科幻交流活动和8场沙龙，营造北京科幻创作及交流氛围；科幻大会期间，举办科幻创作成果推介展示。 3.开展青少年科幻兴趣培育活动。 |  |  |  |  | 1.顺利举办科幻创作创意大赛“光年奖”，完成赛事组织评审、颁奖等工作。 2.举办2场科幻交流活动和8场沙，营造北京科幻创作及交流氛围。 3.顺利开展60个青少年科幻兴趣培育活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织科幻创作创意大赛 |  | 1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 组织科幻交流活动 |  | 2场 | 2场 | 5 | 5
|  |  | 组织科幻成果展示推介活动 |  | 1场 | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：中国科幻大会改期举办。 改进措施：优化项目实施方案。
|  |  | 开展青少年科幻兴趣培育活动 |  | 60个 | 60个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 科幻创作创意大赛顺利完成 |  | 优良中低差 | 顺利开展大赛作品征集、评选等工作 | 5 | 5
|  |  | 科幻创作成果推介展示顺利完成 |  | 优良中低差 | 改期举办 | 5 | 0 | 偏差原因：中国科幻大会改期举办。 改进措施：优化项目实施方案。
|  | 时效指标 | 项目需求设计及采购时间 |  | ≤6月 | 2022-08-01 | 5 | 3.57 | 偏差原因：由于疫情原因，项目开展较晚。 改进措施：提前筹划，合理安排项目整体进度。
|  |  | 科幻创作创意大赛“光年奖”征集时间 |  | ≤8月 | 2022-08-01 | 5 | 5
|  |  | 及时签订本年度合同 |  | ≤6月 | 2022-09-01 | 5 | 2.86 | 偏差原因：由于疫情原因，项目开展较晚。 改进措施：提前筹划，合理安排项目整体进度。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤477.57万元 | 451.391140万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造北京科幻创作及交流氛围 |  | 优良中低差 | 通过开展科幻创作创意大赛“光年奖”、科幻交流活动及沙龙，有助于营造北京科幻创作及交流氛围 | 30 | 25.5 | 偏差原因：原计划线下活动改为线上，受众人群减少，导致活动效果降低。 改进措施：提前筹划，合理安排项目整体进度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参赛选手满意度 |  | ≥85% | 96.4% | 5 | 5
|  |  | 参与公众满意度 |  | ≥85% | 科幻交流活动、沙龙94%；青少年科幻兴趣培育活动100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 81.69