## 终版
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 科普融合平台建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 王佳 |  |  |  | 联系电话 | 13520641585
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 720.7845 | 720.78 | 696.41 | 10 | 96.62% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 720.78 | 720.78 | 696.41 | — | 96.62% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.利用首都地区丰富的科普文化旅游资源，以文化为依托、以科普为支撑、以提升文化旅游为目标，满足社会公众需求，激发全民参与科普的积极性和主动性，支持科普文化体验场所联合体和“三创融合”发展。 2.面向基层遴选并资助80个项目。 3.举办人才培训3期，讲解员大赛1场，科普文化创意设计大赛1场，推动科技文化旅游融合、创新、可持续发展，提高科技与文化、旅游融合的传播力和影响力，服务远郊公众，推动全民科学素质提升。 4.举办京津冀科普资源推介1场，整合凝聚京津冀区域科普资源，建立开放、流动、协作的运行机制，推进三地深度融合和交流合作实现资源共享、优势互补。 |  |  |  |  | 1.面向基层征集253个项目，资助84个项目。 2.举办人才培训3期，讲解员大赛1场，科普文化创意设计大赛1场，推动科技文化旅游融合、创新、可持续发展，提高科技与文化、旅游融合的传播力和影响力。 3.通过举办京津冀科普资源推介，促进了三地科普资源的联动与交流，为京津冀协同发展及提升三地社会公众科学素质提供助力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展人才培训工作 |  | ≥3期 | 3期 | 3 | 3
|  |  | 组织开展讲解大赛工作 |  | ≥1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | 科普文化创意设计大赛 |  | ≥1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | 资助项目 |  | ≥80个 | 84个 | 2 | 2
|  |  | 京津冀科普资源推介 |  | ≥1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | 评选优秀科普读物 |  | ≥30本 | 30本 | 2 | 2
|  |  | 图书阅读推广活动 |  | ≥30场 | 30场 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 资助验收合格率 |  | ≥85% | 100% | 8 | 8
|  |  | 人才培训合格率 |  | ≥90% | 95% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 相关工作开展及时性 |  | ≥90% | 40% | 5 | 2 | 偏差原因：由于疫情原因，项目开展较晚。 改进措施：提前筹划，合理安排项目整体进度。
|  |  | 及时签订本年度合同 |  | ≤5月 | 2022-09-01 | 5 | 2.5 | 偏差原因：由于疫情原因，项目开展较晚。 改进措施：提前筹划，合理安排项目整体进度。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤720.7845万元 | 696.412886万元 | 5 | 5
|  |  | 资助金额 |  | ≤400万元 | 379.126576万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科技文化体验场所优化提升 |  | 优良中低差 | 通过开展科普融合平台建设项目，使得科技文化体验场所得到一定优化提升。 | 30 | 25.5 | 偏差原因：由于疫情原因，项目开展较晚，参与单位数量规模有待提升。 改进措施：提前筹划，合理安排项目整体进度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 培训人员满意度 |  | ≥85% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.7