## 终版
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 首都科普基层行
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 于晓航 |  |  |  | 联系电话 | 18811196700
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 460.3789 | 460.38 | 419.04 | 10 | 91.02% |  | 9.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 460.3789 | 460.38 | 419.04 | — | 91.02% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 不断提升基层科普公共服务能力，打通科普服务群众的“最后一公里”，推动构建高质量发展的首都科普生态，北京市科协组织实施首都科普基层行，面向16区资助金额为15-25万元，重点向公民科学素质薄弱地区倾斜。 |  |  |  |  | 资助项目16个，资助总金额310万元。通过实施首都科普基层行项目，支持各中心活动品牌的创建和重点工作的推进，形成了市区两级共建共享的工作局面，基层科普公共服务能力得到了进一步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助项目数量 |  | ≥16个 | 16个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目申报、评审、实施、验收等工作顺利完成 |  | 优良中低差 | 项目申报、评审、实施、验收等工作均按计划顺利完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目申报 |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 项目签订合同 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资助金额 |  | ≤310万元 | 310 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖乡镇（街道）、村（社区）、学校、企业等，加快提升基层科普服务的覆盖面 |  | 优良中低差 | 资助16区的项目，向公民科学素质薄弱地区倾斜，一定程度上扩大了基层科普服务的覆盖面。 | 30 | 25.5 | 偏差原因：一是长效机制不健全。部分项目缺乏长远的规划性，科普活动为散点状或是临时性的活动居多，不利于打造具有可持续发展性的优质科普品牌项目；二是区域、城乡发展不平衡。全市科普资源、场馆、人才等总体上过于集中在城区，对基层群众的普惠程度不够、优质资源不足；三是科普专业化程度不高。基层大多数科普工作者为兼职人员，且未受过系统性相关培训，科普工作的能力和水平不高。 改进措施：一是精准对接科普服务与基层需求，推动四级联动基层科普服务体系发展。二是聚焦公民科学素质薄弱地区。三是创新升级科普信息化平台。建立内容丰富的数字化科普信息资源库。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动人员的满意度 |  | ≥90% | 未进行满意度调查 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，后续将重视满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6