## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 首都科普主平台建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 王佳 |  |  |  | 联系电话 | 13520641585
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 371.053 | 371.053 | 365.3607 | 10 | 98.47% |  | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 371.053 | 371.053 | 365.3607 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过举办8期学术沙龙，开展科学教育馆馆际交流活动，为科普工作者搭建平台，提升科普工作者的素质。 2.面向科学教育场馆科普工作人员举办2期培训，为提升场馆科普工作人员专业素养提供支持。 3.组织开展1场京津冀科普资源推介活动及科学教育馆馆长高峰对话系列活动，推动京津冀地区科学教育馆的创新发展、融合发展、联动发展、系统发展。 4.通过首都科普网站全年发布600篇、微信全年发布600篇、微博全年发布2000篇，集中整合发布首都科普资源信息，塑造“首都科普”品牌新媒体矩阵，为科普工作者和社会公众提供便捷高效的科普服务。 5.通过组织前瞻性科普研究10项课题，提升首都科普工作理念和科普实践能力，更加有效地服务公众。 |  |  |  |  | 1.开展8期学术沙龙，为科普工作者搭建平台，提升科普工作者的素质。 2.通过面向科学教育场馆科普工作人员开展2期培训，提升了场馆科教人员创新能力和专业水平，为场馆科普专业人才培养工作提供了支持。 3.开展1场京津冀科普资源推介活动，推动京津冀地区科学教育馆的创新发展、融合发展、联动发展、系统发展。 4.首都科普网站全年发布1617篇、微信全年发布733篇、微博全年发布2218条，集中整合发布首都科普资源信息，为科普工作者和社会公众提供便捷高效的科普服务。 5.通过开展10项前瞻性科普研究课题，提升首都科普工作理念和科普实践能力，为提高首都地区整体的科普工作水平提供了有效建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科教人员高级培训班 |  | 2期 | 2期 | 3 | 3 | ——
|  |  | 科教人员高级培训班参加培训人数 |  | 160人 | 10971人次 | 3 | 2.1 | 偏差原因：疫情原因，培训形式由面授调整为线上直播，覆盖人次增加 改进措施：1.加强项目管理，事前要加强工作谋划,特别是预算环节，要充分考虑后期项目实际执行度；2.今后培训线上线下结合，增加受众覆盖面。
|  |  | 开展科学教育馆馆际交流系列学术沙龙 |  | 8场 | 8场 | 3 | 3 | ——
|  |  | 开展京津冀科普资源推介 |  | 1场 | 1场 | 3 | 3 | ——
|  |  | 开展科学教育馆馆长高峰对话活动 |  | 1场 | 0 | 3 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，延期开展 改进措施：项目拟定于2022年内完成
|  |  | 平台网站内容采集整理 |  | 600篇 | 1617篇 | 3 | 3 | ——
|  |  | 平台微信文章编辑排版发布 |  | 600篇 | 733篇 | 3 | 3 | ——
|  |  | 平台微博内容编辑发布 |  | 2000条 | 2218条 | 3 | 3 | ——
|  |  | 前瞻性科普研究完成研究报告 |  | 10份 | 10份 | 3 | 3 | ——
|  |  | 前瞻性科普研究提交对策建议 |  | ≥20条 | 20条 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 科教人员高级培训班培训参与度 |  | ≥85% | 培训参与率较高 | 2 | 1.6 | 偏差原因：疫情原因线下活动改为线上，活动参与率难以统计 改进措施：后续年度加强活动参与率统计
|  |  | 活动参与率 |  | ≥80% | 107% | 3 | 2.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：后续考虑增加其他类型指标修正评价效果
|  |  | 平台网站内容原创率 |  | ≥10% | 13% | 3 | 2.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：后续考虑增加其他类型指标修正评价效果
|  |  | 平台微信内容原创率 |  | ≥10% | 27% | 3 | 2.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：后续考虑增加其他类型指标修正评价效果
|  |  | 平台微博内容原创率 |  | ≥8% | 13% | 3 | 2.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：后续考虑增加其他类型指标修正评价效果
|  |  | 前瞻性科普研究课题结题合格率 |  | ≥80% | 100% | 2 | 1.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低 改进措施：后续考虑增加其他类型指标修正评价效果
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底前 | 未完成 | 2 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，科学教育馆馆长高峰对话活动延期开展 改进措施：科学教育馆馆长高峰对话活动拟定于2022年内完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 371.053万元以内 | 365.36万元 | 2 | 2 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学教育馆展教人员能力 |  | 展教人员学术素养得到提升 | 通过开展科教人员高级培训班，展教人员素养得到了较大提升，特别在学术理论方面，场馆展教人员创新能力和专业水平均有提升。 | 8 | 6.4 | 偏差原因：培训侧重展教人员理论能力提升，还需加强展教人员实践能力提升 改进措施：下一步侧重加强展教人员实践能力提升，进一步加强科普专业人才培养工作
|  |  | 科学教育氛围影响力 |  | 培养良好的科学教育氛围 | 通过开展沙龙等，促进了科普人员的业务交流和科普展教资源的开发，基本达成预期指标且效果较好效果 | 8 | 6.4 | 偏差原因：因疫情影响，线下活动覆盖面较小 改进措施：下一步注重线上和线下活动的融合开展
|  |  | 平台服务科学场馆能力 |  | 推动科学场馆的创新发展、融合发展、联动发展、系统发展 | 首都科普信息平台分为网站、微信、微博3个平台，通过平台运维，基本达成预期指标且效果较好 | 7 | 5.6 | 偏差原因：在利用各平台优势服务科学场馆方面尚未完全做到融会贯通和有机整合，距离推动科学教育场馆创新发展、融合发展、联动发展、系统发展的整体目标上有差距。 改进措施：下一步将继续开拓平台服务范围，加大有机融合、统一策划力度，做到多平台融汇协调服务科学场馆。
|  |  | 前瞻性科普研究工作 |  | 有效推进 | 前瞻性科普研究项目2021年通过开展10个研究选题调研,积极探索科普理念、科普主体、科普内容、科普传播和科普融合等方面创新发展的路径和方法，为提升首都地区整体的科普工作水平提供了有效建议，基本达成预期。 | 7 | 5.6 | 偏差原因：2021年，由于受新冠肺炎疫情影响，各个课题的调研工作有延后现象，课题研究质量还有提升空间。 改进措施：为提升课题研究质量，今后在设计课题研究方案时要考虑到备选调研方案，保证课题按时有序完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普培训人员满意度 |  | ≥80% | 94% | 3 | 3 | ——
|  |  | 参与科普活动人员满意度 |  | ≥80% | 97.8% | 3 | 3 | ——
|  |  | 平台用户满意度 |  | ≥80% | 91% | 4 | 4 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 87.5