## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 新时代文明实践基层科普行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 郭振宇 |  |  |  | 联系电话 | 13522667085
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 497.4 | 497.4 | 493.1469 | 10 | 99.14% |  | 9.9145
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 497.4 | 497.4 | 493.1469 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.公开征集、评选并资助不少于30个“科普惠农兴村计划”项目，推动农村科普公平普惠，增强农村科普活动能力，助力农村产业发展，提高农民科学素质，服务乡村振兴。 2.公开征集、评选出16个具有影响力的区级“基层科普品牌活动支持计划”项目，有效促进基层科普品牌活动发展，不断扩大基层科普品牌活动影响力。 |  |  |  |  | 1.公开征集、评选并资助31个“科普惠农兴村计划”项目，有效推动农村科普公平普惠，推进乡村科普阵地建设，增加乡村优质科普文化产品和服务供给，推动科技科普文化融合发展，促进农村科普活动能力增强和农民科学素质提升，服务乡村振兴。 2.公开征集、评选出16个具有影响力的区级“基层科普品牌活动支持计划”项目，有效推动北京科学嘉年华区域化发展，不断扩大影响力，发挥更大作用，助推区域科普工作发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助科普惠农兴村计划项目数 |  | ≧30个 | 31个 | 10 | 10 | ——
|  |  | 评选基层科普品牌活动支持计划项目数 |  | 16个 | 16个 | 5 | 5 | ——
|  |  | 年度项目工作报告数量 |  | 2份 | 2份 | 5 | 5 | ——
|  |  | 项目审计报告数量 |  | ≧47份 | 49份 | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 项目申报、评审、实施、验收等工作 |  | 顺利完成 | 联动各区科协组织项目申报；邀请专家开展项目评审工作，坚持普惠择优相结合原则，评选资助优质科普项目；联合专家和审计人员开展项目实施期间的检查、验收工作。各项工作顺利完成，达成预期指标 | 10 | 10 | ——
|  | 时效指标 | 项目申报、执行 |  | 2021年4月-11月 | 2021年3月31日，发布征集通知； 2021年5月6日-11日，项目网络初评和现场答辩终评； 2021年6月10日-11月30日，资助项目实施 | 5 | 5 | ——
|  |  | 项目验收 |  | 2021-12-01 | 2021年12月8日-23日，结项验收 | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 497.40万元以内 | 493.146858万元 | 5 | 5 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层科普公共服务能力 |  | 增强农村科普活动能力，助力提高农民科学素质 | 汇集专家资源服务远郊区农业科技创新和技术推广；推进乡村科普阵地建设，发挥引领示范带动作用；增加乡村优质科普文化产品和服务供给，推动科技科普文化融合发展。农村科普活动能力增强，基本达成预期指标且效果较好 | 15 | 12 | 偏差原因：区域之间科普资源分布不均，优质科普资源共建共享程度不够 改进措施：进一步加大对全市优质科普资源的整合
|  |  | 活动影响力 |  | 促进基层科普品牌活动发展，扩大基层科普品牌活动影响力 | 强化区域特色基层科普品牌活动创新升级，推动北京科学嘉年华区域化发展，不断扩大影响力，发挥更大作用，助推区域科普工作发展。集中在全国科普日期间开展活动，进一步扩大了活动影响力，基本达成预期指标且效果较好 | 15 | 12 | 偏差原因：城乡之间科普服务能力存在差距较大 改进措施：扩大乡镇、村覆盖面，重点向生态涵养区倾斜
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动人员的满意度 |  | 90%以上 | 96.03% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9145