## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 首都科技创新成果推介
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科普发展与研究中心
项目负责人 |  | 袁正 |  |  |  | 联系电话 | 13488881621
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 479 | 479 | 476.32 | 10 | 99.44% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 479 | 479 | 476.32 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成首都科技创新成果展1期展览，推介前沿科技创新成果40项，线上线下辐射人数不低于6万人次； 2.完成首都科技创新成果展的品牌打造，微信、微博、知乎平台内容生产及维护12个月，制作宣传小视频3个； 3.开展科技创新展演活动4场次，提升青少年科技创新能力； 4.服务全国科技创新中心建设，促进首都科技创新文化传播和公众科学素养的提升。 |  |  |  |  | 1.2021年9月，完成首都科技创新成果展展览1期（智行万里主题展），推介前沿科技创新成果55项，成果覆盖领域交通工程、通信与信息工程、人工智能、集成电路四个领域，累计接待线下公众6.94万人次，接待团队40余场，公众满意度90%以上。 2.完成首都科技创新成果展的品牌打造，微信、微博、知乎平台内容生产及维护12个月，制作宣传小视频7个； 3.开展科技创新展演活动6场次，提升青少年科技创新能力。 4.北京作为国际科技创新中心和高精尖产业的主阵地，落好“五子”是北京服务和融入新发展格局的实际举措。本项目2021年围绕“五子联动”，策划推出“智行万里”主题展，从智能网联汽车、自动驾驶入手，对北京市自动驾驶相关技术发展历程进行展示和宣介，重点展示其所以然及其通用的底层逻辑，引导公众建立学科融合意识，让公众了解和理解数字化时代、培育数字化思维，助力北京全球数字经济标杆城市建设，推动公民科学素质提升。开展的线上线下科普活动，得到北京电视台、新华社、人民网、人民日报客户端等权威媒体累计报道96家次，全网浏览量超过1200万次。中国科协、中国科普作协、京津冀科协、北京政协、冬奥组委、企业科协、高校科协、北京市石油化工学院等各类团体40余个到场开展了专题参观。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技创新成果展 |  | 1期 | 1期 | 4 | 4 | ——
|  |  | 开展科技创新展演活动次数 |  | 4次 | 6次 | 4 | 4 | ——
|  |  | 推介科技创新成果 |  | 40项 | 55项 | 4 | 4 | ——
|  |  | 展览及活动参与人数 |  | 6万人次 | 7.5万次 | 3 | 3 | ——
|  |  | 制作宣传小视频 |  | 3个 | 7个 | 3 | 3 | ——
|  |  | 内容建设微信公众号文章原创 |  | 200条 | 205条 | 3 | 3 | ——
|  |  | 内容建设微博内容原创 |  | 200条 | 205条 | 3 | 3 | ——
|  |  | 线上覆盖人数 |  | 10万人 | 19万人 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 主题展览覆盖的领域 |  | ≥4个 | 4个 | 3 | 3 | ——
|  |  | 主题展览场地面积使用率 |  | ≥80% | 89.6% | 3 | 3 | ——
|  |  | 活动参与率 |  | ≥80% | 125% | 3 | 2.99 | 偏差原因：年初指标值设置偏低 改进措施：后续增加其他类型指标修正评价结果
|  | 时效指标 | 研究制定总体设计方案 |  | 2021年1月-3月 | 2021-03-17 | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成科技创新成果展布展搭建 |  | 2021年6月-10月 | 2021-09-08 | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成内容建设和品牌宣传 |  | 2021年1月-12月 | 2021-12-31 | 3 | 3 | ——
|  |  | 完成科技创新展演活动 |  | 2021年3月-12月 | 2021-12-31 | 3 | 3 | ——
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 479.00万元以内 | 476.32万元 | 2 | 2 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 |  | 通过开展活动、社交媒体等手段促进首都科技创新成果推介 | 通过开展1期主题展览、开展“未来的城市 聪明的车”等配套展教活动、开展线上宣传，引导公众建立学科融合意识，建立系统思维、数字思维，提高公众对自动驾驶技术的理性认知，基本达成预期指标且效果较好效果 | 15 | 12 | 偏差原因：因疫情影响，线下公众参观人数受限 改进措施：加强展览线上宣传力度
|  |  | 科普教育氛围影响力 |  | 培养首都科技创新文化氛围 | 展览注重展教结合，在线下展览的同时注重配套教育活动的开展，开发了5项展教课程，开展了进校园科技创新展演活动，引导公众看创新、学创新,基本达成预期指标且效果较好效果 | 15 | 12 | 偏差原因：因疫情影响，线下展教活动开展频次受限 改进措施：下一步注重线上和线下展教活动的融合开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动人员满意度 |  | ≥85% | 展览满意度90%；创新展演活动满意度99% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 93.93