## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | “科技托起强国梦”科学家精神主题展
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）
项目负责人 |  | 赵兰兰 |  |  |  | 联系电话 | 69202509
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 251.6611 | 250.6 | 10 | 99.58% |  | 9.9578
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 125.3 | —— | — | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 126.3611 | —— | — | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— | —— | —— | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.展陈面积约450平方米，展线场地约155米； 2.展览共分6个部分和1个专题，共7个展览板块； 3.完成多媒体互动视频设计制作2套，多媒体影片类数字内容制作96秒； 4.2022年12月底前完成项目主体工程，2023年1-3月完成项目资料收集整理、总结评估。 通过以上目标充分发挥科技教育中心（市科协党校）的政治引领功能，丰富科学家精神教育形式、提升教学、宣传效果，将中心（党校）建成北京市弘扬中国科学家精神的阵地和窗口，使科学家精神认知度得到极大提升。 |  |  |  |  | 1.完成展陈面积约450平方米，展线场地约155米； 2.完成展览制作内容共分6个部分和1个专题，共7个展览板块； 3.完成多媒体互动视频设计制作2套，多媒体影片类数字内容制作96秒。 4.2023年5月初完成项目主体工程，2023年6月初正式开展。 5.此展览作为重要教学设施，丰富了中心（党校）科学家精神教育的形式，提升了教学、宣传效果，使科学家精神认知度得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展陈面积（平方米） |  | 450平方米 | 450平方米 | 8 | 8
|  |  | 展线长度（米） |  | 155米 | 155米 | 8 | 8
|  |  | 展览板块数量 |  | 7块 | 7块 | 5 | 5
|  |  | 多媒体互动视频设计制作 |  | 2个 | 2个 | 3 | 3
|  |  | 多媒体影片类数字内容制作（秒） |  | 96秒 | 300秒 | 3 | 1.5 | 展览序厅多媒体视频制作时长5分钟，后期考虑剪辑为精简版
|  | 质量指标 | 工程施工 |  | 符合验收标准 | 工程施工按合同设定完成；符合验收标准 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 展览内容 |  | 聚焦在科学家精神的6个方面，内容有吸引力 | 完成展览制作内容共分6个部分和1个专题，共7个展览板块； 内容有吸引力 | 3 | 3
|  |  | 互动体验效果 |  | 有吸引力，参与度高 | 比较有吸引力 | 3 | 2.5 | 展览内容丰富，比较有吸引力，由于2022年疫情影响，推迟完工时间，参与度未体现，后续年度将安排展览开放，提升参与度
|  | 时效指标 | 主体工程完工 |  | 2022年12月31日前 | 2023年5月初 | 5 | 1.5 | 由于疫情和大纲修改造成布展施工时间延后。完工后将开放展览作为弘扬科学家精神的重要培训方式
|  |  | 面向社会公众开放时间 |  | 2023年3月1日前 | 2023年5月底 | 3 | 2 | 由于布展未完成，所以开放时间延后，完工后将开放展览面向社会公众开放
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 不高于251.66万元 | 250.60万元 | 4 | 4 | 本项目跨年执行，2022年12月底支出125.3万元，2023年4月支出125.3万元
续上页 | 续上页 | 社会效益指标 | 弘扬科学家精神 |  | 科学家精神认知度得到极大提升 | 对科学家精神认知度得到提升 | 15 | 13 | 由于疫情影响，展览未在预计时间内开放，认知度有所影响，展览将于2023年6月初开放，届时社会对科学家精神认知度得到提升
|  |  | 媒体及社会关注度 |  | 受到媒体、学校等广泛关注 | 受到党校、科协等行业内、学校广泛关注 | 15 | 13 | 由于疫情影响，展览未在预计时间内开放，社会关注度有所影响，展览将于2023年6月初开放，届时社会对科学家精神关注度有较大提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参观展览人员满意度 |  | ≥85% | 等待开展 | 10 | 5 | 由于布展未在预计时间完成，所以开放时间延后，2023年6月初将开放展览面向社会公众开放
总分 | [6 empty] | 100 | 84.4578
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。