## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 科技经济融合北京行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会创新服务中心
项目负责人 |  | 崔静 |  |  |  | 联系电话 | 010-8720625
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 972.87 | 972.87 | 945.2186 | 10 | 97.16% |  | 9.7158
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 972.87 | 972.87 | 945.2186 | — | 97.16% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过策划开展“科创中国”北京样板间建设，对接中国科协重点工作在北京的部署，探索国家、北京、区三级科协联动服务机制，调动部分全国学会、市属学会、企业科协和高校科协协同创新积极性，依托专家为企业提供需求征集、精准对接、成果评价、标准设立和应用场景等服务，推动样板间成为体现创新链、产业链、价值链和服务链深度融合的节点。 2.通过创新服务助推“两区”“三平台”建设，积极融入首都“两区”“三平台”建设，重点对接“中关村论坛”和“中国国际服务贸易交易会”； 3.通过北京市科协“创新周”--创新创业创造融合展示交流活动，组织策划北京市科协“创新周”主题活动，以创新创业创造融合为重点，打造集“会、展、赛”为一体的综合性、开放性展示交流平台。 4.通过面向中小企业技术转移转化服务促进，引导中小企业同科研机构合作开展技术成果转化研究、医药健康领域人才产业融通对接、企业技术需求挖掘跟踪等形式，拓宽技术转移转化渠道，构建供需双方深度参与成果转化实施的高效氛围。 |  |  |  |  | 1.通过创新服务助推“两区”“三平台”建设，积极融入首都“两区”“三平台”建设，组织策划服贸会专场活动1场。受疫情影响中关村论坛、北京-意大利科技经贸交流活动延期举办； 2.通过开展北京市科协“创新周”--创新创业创造融合展示交流活动，组织策划国际创新创业创造活动1场；通过开展创新方法大赛，进一步激发首都企业科技人才创新活力，为经济社会高质量发展做出新贡献 3.打造科技服务团9个； 4.推动引导12家中小企业开展技术成果转化开发研究，提升企业核心竞争力，促进创新资源优化配置与利用，加强科技成果有效供给与转化应用；组织医药健康领域最具转化潜力科技成果遴选及路演活动，帮助对接产业界、投资界，增强技术转移体系的辐射和扩散功能，推动科技成果有序流动、高效配置；配合开展企业技术需求挖掘，集聚全链条服务资源，促进转化效率提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推动企业开展产学研用深度合作的技术成果转化 |  | =12个 | 12个 | 2 | 2
|  |  | 打造科技服务团 |  | =9个 | 9个 | 2 | 2
|  |  | 积极参与举办“两区”“三平台”建设国际活动 |  | =3场 | 1场 | 2 | 0.66 | 受疫情影响，按主办方要求，中关村论坛、北京-意大利科技经贸交流活动延期举办。进一步加强指标的设定和项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  |  | 北京市科协“创新周”--创新创业创造融合展示交流活动服务科技工作者 |  | =2000人次 | 2185人次 | 2 | 2
|  |  | 征集创新方法项目 |  | =150项 | 185项 | 2 | 2
|  |  | 创新方法示范点建设 |  | =15个 | 15个 | 2 | 2
|  |  | 开展创新方法培训 |  | =11场 | 11场 | 2 | 2
|  |  | 创新方法培训人数 |  | =600人 | 7000人 | 2 | 1.4 | 受疫情影响，培训在线开展较多，参与人次增多。进一步加强绩效目标管理，更全面考虑各种可能的突发情况，提升绩效指标设置的合理性。
|  |  | 创新方法标准化课程制作 |  | =10节 | 10节 | 2 | 2
|  |  | 举办产学研项目展示对接（园区路演）活动 |  | 8场 | 8场 | 1 | 1
|  |  | 征集展示产学研项目 |  | 48个 | 50个 | 1 | 1
|  |  | 科技服务团专家团队人数 |  | =90人 | 172人 | 1 | 1
|  |  | 遴选北京地区医药领域前沿成果 |  | =10项 | 10项 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥85% | 98% | 2 | 0.8 | 学员学习认真，考核通过率较高。进一步加强绩效目标管理，提升绩效指标设置的合理性。
|  |  | 创新工程师认证率 |  | ≥80% | 90.7% | 2 | 0.8 | 宣传力度及重视度较大，超过预期指标值较多。进一步加强绩效目标管理，提升绩效指标设置的合理性。
|  | 时效指标 | 国际创新创业创造活动 |  | ≤11个月 | 12月 | 2 | 1 | 受疫情影响，延期举办。进一步加强项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  |  | 产学研项目展示对接（园区路演）活动 |  | ≤11个月 | 12月 | 2 | 1 | 受疫情影响，延期举办。进一步加强项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  |  | 中国创新方法大赛北京赛区决赛 |  | ≤10个月 | 11月 | 2 | 1.4 | 受疫情影响，延期举办。进一步加强项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  |  | 创新方法示范点建立 |  | ≤7个月 | 9月 | 2 | 1.4 | 受疫情影响，延期举办。进一步加强项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  |  | 推动企业开展产学研用深度合作的技术成果转化及服务 |  | ≤7个月 | 8月 | 2 | 1.6 | 受疫情影响，延期举办。进一步加强项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  |  | 筹建9个科技服务团 |  | ≤7个月 | 9月 | 2 | 1.4 | 计划5月份开始筹建，受疫情影响，筹备进度减缓，实际9月份完成。进一步加强项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  |  | 举办中关村论坛平行论坛 |  | ≤9个月 | 按主办方要求，预计2023年5月 | 2 | 0 | 因疫情影响，按主办方要求延期至2023年5月举办。进一步加强项目进度管理，更全面考虑各种可能的突发情况。
|  | 成本指标 | 科技服务团 |  | ≤95万元 | 95万元 | 2 | 2
|  |  | 创新服务助推“两区”“三平台”建设 |  | ≤199万元 | 198.34万元 | 2 | 2
|  |  | 面向中小企业技术转移转化服务促进 |  | ≤313万元 | 313万元 | 2 | 2
|  |  | 北京市科协“创新周”--创新创业创造融合展示交流活动 |  | ≤370万元 | 366.53万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 |  | ≤977万元 | 945.22万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对科技工作者吸引力和凝聚力的促进作用 |  | ≥75% | 打造科技服务团，开展“两区”“三平台”重点活动，对科技工作者吸引力和凝聚力起到一定的促进作用 | 15 | 13 | 受疫情影响，个别活动未按计划进度开展，后续将加强项目管理，促进项目效益充分发挥。
|  |  | 对企业科技创新活力激发的促进作用 |  | ≥75% | 通过建设创新方法示范点，国际创新创业创造活动及创新方法大赛等，进一步激发了首都企业科技人才创新活力。 | 15 | 13 | 受疫情影响，个别活动未按计划进度开展，后续将加强项目管理，促进项目效益充分发挥。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 培训满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 科技工作者对创新服务工作的满意度 |  | ≥90% | 99.41% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 85.1758
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。