## 定稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 高水平推进组织建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 858 | 858 | 857.47 | 10 | 99.94% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 858 | 858 | 857.47 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：进一步加强社会组织党建工作，开展创新争先活动，表扬先进树立典型；对市科协所属科技社团的组织建设、8个公共服务平台作用发挥开展分析评估；围绕科技社团治理结构、履行“四服务”职责等方面的问题，加强对科技社团监督管理，引领科技社团高质量发展。 目标2：推进高校科协联盟建设，支持高校科协联盟发挥枢纽型、平台型组织作用。促进高校科协作用发挥，推动在京高校科协与科技社团、园区科协、企业科协交流合作。 目标3：组织全国学会和北京市属学会交流经验。落实市科协与外省市科协签订的合作协议，线上线下相结合方式，对接服务京外合作科技需求。组织科技社团等基层组织，深入基层开展科技服务，助力基层社会治理。 |  |  |  |  | 一、进一步加强社会组织党建工作，开展创新争先活动，表扬先进树立典型，创新争先活动科技工作者受益人次3974人次；对市科协所属科技社团的组织建设、8个公共服务平台作用发挥的开展分析评估，形成了科技社团发展总体评估报告和分报告；围绕科技社团治理结构、履行“四服务”职责等方面的问题，加强对科技社团监督管理，引领科技社团高质量发展，通过联合检查、专业指导等方式联系服务管理覆盖科技社团数量264家，联系服务科技社团覆盖率100%。 二、推进高校科协联盟建设，成立北京高校科协联盟；支持高校科协联盟发挥枢纽型、平台型组织作用，开展专项交流活动，促进高校科协等基层组织形成合力；促进高校科协作用发挥，通过开展创新成果展等活动，推动在京高校科协与科技社团、园区科协、企业科协交流合作；联动高校院所科协等基层组织71家，参与联盟建设的高校科协覆盖率100%，宣传推广高校科协等基层组织科技成果数量268项。 三、组织开展聚力赋能交流研讨活动，组织23家全国学会和北京市属学会等科协组织交流经验。落实市科协与外省市科协签订的合作协议，线上线下相结合方式，初步对接援建需求90项；组织北京老科总等基层组织，深入基层开展科技服务，助力基层社会治理，受益6.6万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 联动高校院所科协等基层组织数量 |  | ≥50家 | 70家 | 4 | 4
|  |  | 联系服务管理覆盖科技社团数量 |  | ≥257家 | 264家 | 4 | 4
|  |  | 聚力赋能行动覆盖科技社团、基层组织数量 |  | ≥100家 | 117家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 基层支部党员参与率 |  | =100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 央地学会联动数量 |  | ≥20家 | 23家 | 4 | 4
|  |  | 参与联盟建设的高校科协覆盖率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 初步对接援建需求 |  | ≥50项 | 90项 | 4 | 4
|  |  | 联系服务科技社团覆盖率 |  | =100% | 100% | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 项目工作方案制定 |  | =3月 | 6月 | 3 | 2.1 | 部分项目工作方案需要修订，定稿较晚；后续加强进度监控，严格按照计划进度执行
|  |  | 组织项目申报评审 |  | =4月 | 6月 | 3 | 2.3333 | 部分项目启动评审较晚；后续加强进度监控，严格按照计划进度执行
|  |  | 项目结题及总结 |  | =12月 | 12月 | 3 | 1.8 | 部分项目执行过程有一定滞后；后续加强进度监控，严格按照计划进度执行
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聚力赋能活动、创新争先活动经费成本控制率 |  | ≥90% | 99.67% | 8 | 8
|  |  | 党建活动、基层治理活动、对外援建活动成本控制率 |  | ≥90% | 91.88% | 8 | 8
|  |  | 监督管理经费 |  | ≤100万元 | 80万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层支部党员受益人次 |  | ≥36人次 | 36人次 | 4 | 4
|  |  | 加强对科技社团发展的引领 |  | 优 | 良 | 4 | 2.4 | 结合中国科协及北京市科协对科技社团发展的新要求，评估指标体系需要进一步完善，数据底座需要进一步夯实，部分结论需要在下一步工作中进行验证；进一步完善相关工作，促进效益提升
|  |  | 巩固与全国学会对接合作机制 |  | 优 | 良 | 3 | 1.8 | 中国科协对聚力赋能活动进行了重新规划，本年度活动由北京市自发组织，合作对接方式、机制有待进一步探索；积极探索新的对接方式、机制
|  |  | 宣传推广高校科协等基层组织科技成果数量 |  | ≥200项 | 268项 | 3 | 3
|  |  | 创新争先活动科技工作者受益人次 |  | ≥3000人次 | 7231人次 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 聚力赋能行动受益人次 |  | ≥10万人次 | 6.6万人次 | 3 | 1.98 | 因2024年度全国老年科技日主场活动与北京老年科技日活动分开举办，故不再将全国活动的受益人次统计到完成值当中；下一步将做好宣传工作，提升活动影响力，增加受益人次
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受援建单位满意度 |  | ≥90% | 80% | 4 | 2.2 | 未开展满意度调查，未收到相关受益人员不满意的投诉；今后将注重开展满意度调查工作
|  |  | 高校科协对整体工作满意度 |  | ≥90% | 80% | 3 | 1.9 | 未开展满意度调查，未收到相关受益人员不满意的投诉；今后将注重开展满意度调查工作
|  |  | 科技社团对整体工作满意度 |  | ≥90% | 80% | 3 | 1.9 | 未开展满意度调查，未收到相关受益人员不满意的投诉；今后将注重开展满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 89.3533