## 91.5
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基层科普行动计划中央专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 | 240 | 10 | 10% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 | 240 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施均衡发展计划，面向怀柔、延庆、密云、平谷、门头沟、房山的社区居民和农村居民开展科学素质提升活动。 |  |  |  |  | 广泛动员市学会、基层组织等开展科普工作，发挥行业专家和不同领域的学科资源优势，汇集科普资源，健全完善科普志愿服务队伍，提升科普服务能力，共同参与服务薄弱区公民科学素质提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展基层科普活动 |  | ≥150场次 | 1002场次 | 15 | 10.5 | 年初绩效指标设置偏低；后续将加强指标研判
|  | 质量指标 | 各类媒体平台传播 |  | ≥100次 | 311次 | 10 | 9 | 年初绩效指标设置偏低；后续将加强指标研判
|  | 时效指标 | 项目策划 |  | 1-3月 | 1月完成策划 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 |  | 3—12月 | 12月前完成 | 5 | 5
|  |  | 总结验收 |  | ≤12月 | 12月前完成 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科普活动项目经费支持成本控制有效性 |  | ≥90% | 100% | 20 | 18
|  |  | 项目评审等其他成本控制有效性 |  | ≥90% | 100% | 20 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关单位参与项目的积极性提高 |  | 优 | 良 | 20 | 17 | 项目为长期延续性实施项目，效益有待持续跟踪；后续将加强项目管理，进一步提升相关单位参与项目的积极性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 |  | ≥90% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5