## 定稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “千人进千企”科创公共服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会创新服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 854.52 | 854.52 | 804.52 | 10 | 94.15% |  | 9.4149
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 854.52 | 854.52 | 804.52 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建设市科协特色科创协同联合体； 2.开展金桥工程高质量发展提升计划、优化提升金桥工程工作内容，以千人进千企工作为导向，围绕高新技术企业、首都专精特新企业、百强民营企业需求，支持企业与产业特派员队伍对接合作成功的项目，加强宣传，典型选树； 3.在各区建立“千人进千企”工作站点,组织科创服务工作。 |  |  |  |  | 1.建设了4个科创协同联合体，促进科创服务水平提升； 2.通过开展“金桥工程种子资金”项目，联动区科协支持60个项目，为科技创新注入强大动力，促进区域产业发展和科技成果转化与应用； 3.通过开展“千人进千企”助推计划，以高新技术企业需求为导向、产业特派员参与指导，支持20个企业对接成功的项目启动，对接项目取得阶段性成果达100%；通过市区两级联动，建立17个区工作站点，开展企业需求调研征集、成果对接和组织活动，服务企业500家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设科创协同联合体 |  | =5个 | 4个 | 5 | 4 | 其中商业航天领域因申报单位所申报方向不符合要求，按照评审专家一致建议，不予支持；进一步动员基层组织参与申报，提高参评比例和质量
|  |  | 建立工作站点 |  | =17个 | 17个 | 5 | 5
|  |  | 通过金桥工程种子资金支持项目 |  | =60个 | 60个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 联合体考核通过率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 各站点累计服务企业数量 |  | ≥500家 | 799家 | 5 | 4.5 | 项目初期对于取得阶段性成果比例预估偏低；后续计划加强指标研判
|  |  | 支持培养项目立项率 |  | ≥50% | 100% | 5 | 4.5 | 项目初期对于取得阶段性成果比例预估偏低；后续计划加强指标研判
|  | 时效指标 | 前期动员、申报评审与跟踪服务 |  | ≤11月 | 12月 | 10 | 5 | 工作站点建设于4月开展、金桥工程种子资金项目于5月开展，但科创协同联合体于12月初开展，进度滞后；今后做好时间进度规划，尽早启动项目任务
续上页 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科创协同联合体项目成本控制有效性 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 其他工作成本控制有效性 |  | ≥90% | 91.73% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 联合体成员单位数量 |  | ≥25家 | 36家 | 4 | 4
|  |  | 每个联合体提供相关产业决策建议 |  | ≥1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 对接项目“高精尖”产业占比 |  | ≥70% | 100% | 4 | 4
|  |  | 服务受益人次 |  | ≥500人次 | 533人次 | 4 | 4
|  |  | 凝聚科技工作者 |  | ≥1000人次 | 1560人次 | 4 | 3.6 | 项目初期对于取得阶段性成果比例预估偏低；后续计划加强指标研判
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果或项目落地园区满意度 |  | ≥90% | 94.45% | 4 | 4
|  |  | 站点服务对象满意度 | 站点服务对象满意度 | ≥90% | 97.73% | 3 | 3
|  |  | 参与金桥工程高质量发展提升计划的科技工作者满意度 | 参与金桥工程高质量发展提升计划的科技工作者满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 92.0149