## 加强国际、港澳台民间科技交流合作项目自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 加强国际、港澳台民间科技交流合作
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技国际交流中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 640.2 | 640.2 | 615.76 | 10 | 96.18% |  | 9.6182
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 640.2 | 640.2 | 615.76 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合“数字科协”建设，搭建国际化科技交流公共服务平台。一是持续做好因公出国和赴港澳团组工作，不断开拓和巩固同境外科技组织的交流合作，扩大国际“朋友圈”；二是主动融入北京市重点工作，推动首都科技界服务国家外交工作大局，建立立体化组织联络体系，持续吸引和集聚国际科技组织和人才，不断提升科协系统的国际开放创新能力和水平；三是加强港澳台科技创新合作，实施京港澳科技团体联合行动。引导京台两地科技工作者深度参与京台科技论坛、两岸青年峰会等重点工作任务，共建“京台青年科技工作者联席会议机制”平台等。 |  |  |  |  | 打造市科协国际化科技交流服务平台。一是建设国际科技组织总部集聚区，吸引4家国际组织及办事机构入驻，支持国际组织发挥作用，引导重点国际组织对接北京城市发展需求，扩大与世界重点创新国家及城市的交流合作，举办约30场国际交流活动，辐射链接约80家国外科技组织及机构。二是挖掘和服务海外人才，推动大兴区与马来西亚签订数字法治人才、科技服务业及工程技术人员职业能力培养合作协议，组织19个国家及地区的20余名专家学者走进经开区企业。举办“海智摇篮科技创享汇”活动，助力30多名青年海归初创企业CEO赴美探访谷歌、斯坦福大学等知名企业和高校。三是深度参与京台科技论坛、两岸青年峰会，共114位台湾嘉宾参会并有10家京台两地机构加入“京台青年科技工作者联席会议机制”平台。京台科技论坛期间发布“京台未来科技与健康项目成果手册”，涵盖了49项京台未来健康优质项目。四是深化京港澳科技团体合作机制，与相关单位合作举办京港澳青年科学家大会，新晋吸引香港青年科学家协会、香港生物科技协会、澳门元宇宙协会等八家单位加入机制，全年围绕医药健康、城市更新等领域，开展共计十余场常态化交流活动。五是全年共完成13个因公出国和赴港澳组团任务，共计出访17个国家和地区，深度参与了欧洲科学中心和博物馆组织年会、美国科学促进会年会、马来西亚创新者大会等活动。通过2024年因公出国赴港澳工作，不仅巩固了原有对外合作关系，而且拓展了新的合作渠道，为市科协今后的对外交流打下坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持首都科技团体组织开展港澳科技交流活动 |  | ≥5场 | 5场 | 3 | 3
|  |  | 举办京港澳青年科技交流主题活动 |  | ≥1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | 因公出国和赴港澳团组数 |  | ≥13个 | 13个 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 主题沙龙场次（国际组织） |  | ≥6场 | 6场 | 3 | 3
|  |  | 赴台综合科普团组 |  | ≥1个 | 0个 | 1 | 0 | 台湾地区未发台湾通行证；后续将尽快推进赴台工作
|  |  | 支持首都科技团体组织开展对台科技交流活动 |  | ≥5场 | 5场 | 2 | 2
|  |  | 海外科技人才联络机制建设相关活动 |  | ≥5场 | 8场 | 3 | 3
|  |  | 举办京台青年科学家论坛相关活动 |  | ≥2场 | 2场 | 2 | 2
|  |  | 国际科技组织联络机制建设相关活动 |  | ≥8场 | 16场 | 3 | 2.7 | 年初设置指标值偏低；后续将加强指标研判工作
|  | 质量指标 | 提炼形成服务港澳台科技组织交流合作机制成果 |  | ≥5个 | 9个 | 2 | 2
|  |  | 形成服务国际科技组织和海外科技人才优秀案例 |  | ≥5个 | 10个 | 2 | 1.8 | 年初设置指标值偏低；后续将加强指标研判工作
|  |  | 拓展交流深度和广度 |  | 优 | 优 | 2 | 2
续上页 | 续上页 |  | 提升国际显示度和影响力 |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 形成重点新闻稿件并在主流媒体宣传报道 |  | ≥5家 | 5家 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目策划 |  | ≤3月 | 2024-03-01 | 2 | 2
|  |  | 项目验收 |  | ≤12月 | 2025-04-01 | 2 | 0 | 受项目执行单位提交材料影响，验收工作有所推迟；后续将对项目规模、难度进行充分评估，制定合理的项目计划，做好项目验收管理工作
|  |  | 项目执行 |  | ≤11月 | 2024-12-01 | 2 | 1 | 受某些项目单位执行滞后影响，整体项目有所推迟；后续将对项目执行进度加强监控和管理，做好统筹指导
|  |  | 完成出访任务 |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展港澳台科技交流成本控制数 |  | ≤527万元 | 516.725万元 | 14 | 12
|  |  | 出访团组成本控制数 |  | ≤72.8289万元 | 72.8289万元 | 2 | 2
|  |  | 邀请国外和港澳台科技工作者来京交流成本控制数 |  | ≤21万元 | 9.0263万元 | 2 | 2
|  |  | 国际交流工作经费成本控制数 |  | ≤19.3711万元 | 17.175万元 | 2 | 2
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 境外响应机构数 |  | ≥20家 | 23家 | 5 | 5
|  |  | 新加入京港澳科技团体联合行动机制机构数 |  | ≥5家 | 8家 | 5 | 5
|  |  | 新加入京台青年科技工作者联席会议机制机构数 |  | ≥5家 | 10家 | 5 | 4.5 | 年初设置指标值偏低；后续将加强指标研判工作
|  |  | 参与活动的国际科技组织数量 |  | ≥8家 | 16家 | 5 | 4.5 | 年初设置指标值偏低；后续将加强指标研判工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动科技工作者满意度 |  | ≥90% | 93% | 5 | 5
|  |  | 参与出访人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.1182