## 审核1稿
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 擦亮首都学术活动品牌
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 805 | 1048.139 | 1040 | 10 | 99.22% |  | 9.9223
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 805 | 1048.139 | 1040 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.落实工作要求，组织动员学会、基层组织积极参与中关村论坛、服贸会、金融街论坛“三平台”活动及其他大型平台活动。 2.高水平举办学术月活动，打造首都地区综合性、开放性和多元化的学术交流平台，扩大首都学术影响力。 3.聚焦前沿领域学术成果，举办首都前沿学术成果报告会，打造以青年学者为主体的学术交流活动，并作为专业学术人才培养的创新举措。 4.聚焦繁荣首都学术，营造创新氛围，引导学会和基层组织在不同学科领域做精做强一批有特色的学术会议。 |  |  |  |  | 1.工作要求得到落实，学会和基层组织积极参与“三平台”及各类大型活动，影响力有所提升。 2.举办高水平举办学术月活动，成功打造开放多元的学术交流平台，扩大了首都学术声量。 3.首都前沿学术成果报告会聚焦前沿领域并形成青年学者交流品牌，成为人才培养的创新举措。 4.通过引导学会和基层组织做精做强特色学术会议，有效繁荣了首都学术并营造了创新氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 |  | ≥136项 | 174项 | 4 | 4
|  |  | 收集论文或报告数量 |  | ≥1350篇 | 3000篇 | 4 | 3.6 | 年初设置绩效指标偏低，后续将加强指标研判
|  |  | 覆盖科技工作者数量 |  | ≥65万人次 | 1000万人次 | 4 | 2.8 | 年初设置绩效指标偏低，后续将加强指标研判
|  | 质量指标 | 各类学术活动在国内属于一流水平 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 与北京市重点产业发展需求结合程度 |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 各学术交流活动总计参与院士数量 |  | ≥70人次 | 100人次 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 参与重要平台型活动 |  | ≤12月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 北京科技交流学术月 |  | ≤11月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 首都前沿学术成果报告会 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 开展品牌专业学术活动 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参与重要平台型活动成本 |  | ≤263.2万元 | 263.2万元 | 5 | 5
|  |  | 北京科技交流学术月成本 |  | ≤277.359万元 | 277.359万元 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 首都前沿学术成果报告会成本 |  | ≤143.2万元 | 143.2万元 | 5 | 5
|  |  | 品牌专业学术活动成本 |  | ≤364.38万元 | 364.38万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动社会资金参与学术活动 |  | ≥3倍 | 3倍 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为科技工作者开展合作搭建平台，促进科技人才作用发挥 |  | 优 | 良 | 10 | 8 | 项目属于长期实施项目，对于科技人才的引领作用有待持续追踪；后续将加强项目管理，提升项目实施效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者、科技人才满意度 |  | ≥90% | 未开展满意度调查 | 10 | 4 | 项目未开展满意度调查，将加快推进有关工作开展
总分 | [6 empty] | 100 | 90.3223