## 90.75
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 青年科技人才培育
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 545.78 | 545.78 | 537.37 | 10 | 98.46% |  | 9.8459
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 545.78 | 545.78 | 537.37 | — | —— |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 引导支持学会、基层组织积极探索青年科技人才培养机制，针对不同学科领域的人才特点，发现和托举一批政治素质高、创新创业能力强的优秀青年科技人才，为青年科技人才成长探索经验模式，为北京建设国际科技创新中心和高水平人才高地提供保障。2024年，支持各立项单位培养在托举周期的青年人才共计1089人。 |  |  |  |  | 1.支持市学会、基层组织及在京全国学会培养2024年度在托举周期的青年人才共计1085名（其中4名青托人才因调离北京退出项目）。为被托举人链接高水平专家团队，对被托举人学术成长及发展路径进行指导；为被托举人提供学术交流平台、科学研究平台、国际合作平台、跟踪服务平台，服务被托举人成长成才；加强与青年人才的联系，直接了解被托举人的意见和诉求，推动被托举人进入理事会、专业委员会、工作委员会、国际科技组织等任职。 2.面向2022-2024年度的233名青年托举人才开展结项工作，由立项组织提交结项工作报告及个人成长业绩，市科协组织专家开展评审，评选出典型单位和典型个人，带动更多的青年科技人才勇挑重担，为推动科技与经济融合发展和北京国际科技创新中心建设作出贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持立项组织数量 |  | ≥150家 | 159家 | 5 | 5
|  |  | 服务青年人才数量 |  | =1089名 | 1085名 | 5 | 4.9 | 有4名青托人才因调离北京退出项目；后续将及时调整绩效目标
|  |  | 参与评审的专家数量 |  | ≥16人次 | 20人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 立项组织培养人才水平较高 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 托举的青年人才水平较高 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 参与评审的专家水平较高 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成专家评审会 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 完成青年人才托举项目 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青年人才托举成本控制有效性 |  | ≥90% | 98.69% | 18 | 18
|  |  | 专家评审会成本 |  | ≤1.28万元 | 0万元 | 2 | 2
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 青年人才对项目关注度较高 |  | 优 | 良 | 20 | 17 | 项目属于长期实施项目，对于效益发挥有待持续追踪；后续将加强项目管理，提升项目实施效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年人才对项目满意度 |  | ≥90% | 未开展全员满意度调查，但日常举办活动、开展座谈调研，均得到正面反馈；未收到不满意投诉 | 10 | 4 | 项目未开展满意度调查，将加快推进有关工作开展
总分 | [6 empty] | 100 | 90.7459