## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技助力乡村振兴
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 梁奇 |  |  |  | 联系电话 | 84650077-8606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 | 600 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：组织科技工作者2000人次服务基层，成立农业科技服务示范点50个，发布乡村振兴科技成果总量达300个，服务辐射受益农民达40000人次。 目标2：推动科技服务在全市涉农区覆盖率达到100%，农村科技需求对接成功率达到85%。 目标3：项目在3月底前启动并开始实施，11月底前完成全部经费拨付，6月和11月分别做半年和全年工作总结。 目标4：农民农业技能水平得到较高幅度提升，科技社团围绕科技创新组织动员能力和社会化服务能力得到较高幅度提升。 |  |  |  |  | 目标1：组织科技工作者3401人次服务基层，成立农业科技服务示范点52个，发布乡村振兴科技成果总量达304个，服务辐射受益农民达93481人次。 目标2：推动科技服务在全市涉农区覆盖率达到100%，农村科技需求对接成功率为84.96%。 目标3：项目在3月底前启动并开始实施，11月底前完成全部经费拨付，6月和11月分别做半年和全年工作总结。 目标4：农民农业技能水平得到中等幅度提升，科技社团围绕科技创新组织动员能力和社会化服务能力得到中等幅度提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作站发布科技成果总量 |  | ≥300个 | 304个 | 5 | 5
|  |  | 组织科技工作者服务基层 |  | ≥2000人次 | 3401人次 | 5 | 5
|  |  | 辐射受益农民总人次数 |  | ≥40000人次 | 93481人次 | 5 | 5
|  |  | 成立农业科技服务示范点数量 |  | ≥50个 | 52个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 农村科技需求对接成功率 |  | ≥85% | 84.96% | 7 | 6.5 | 农民需求总量较多，部分种植需求因政策、土壤、气候等因素，不适宜对接开展技术服务；下一步将结合多方面因素对需求进行初步筛选后再组织专家进行对接
|  |  | 科技服务在全市涉农区覆盖率 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 启动和实施 |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 项目经费拨付完成 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 阶段总结 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 3 | 受到23·7北京特大暴雨灾害影响，房山、门头沟等受灾较重地区的科技服务项目执行受到影响，部分项目总结在24年1、2月份完成；后续将做好规划设计，保障项目如期完成总结
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推进乡村振兴工作站建设 |  | ≤100万元 | 100万元 | 4 | 4
|  |  | 助推农业高质量发展 |  | ≤50万元 | 50万元 | 4 | 4
|  |  | 推进农业科技服务示范点建设 |  | ≤250万元 | 250万元 | 4 | 4
|  |  | 支持科技社团开展农业社会化服务 |  | ≤200万元 | 200万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民农业技能水平提升幅度 |  | 高 | 中等 | 10 | 6 | 项目周期短，受季节影响大，需要长期坚持，才能较好的体现出对农民农业技能水平提升的促进作用
|  |  | 科技社团围绕科技创新组织动员能力和社会化服务能力提升幅度 |  | 高 | 中等 | 10 | 6 | 项目周期短，受季节影响大，需要长期坚持，才能较好的体现出对科技社团组织动员和社会化服务能力提升的促进作用
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益群体综合满意度 |  | ≥85% | 97.06% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.5