## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 高水平推进组织建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 郭磊 |  |  |  | 联系电话 | 010-84650077转8606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 736.1 | 736.1 | 735.33 | 10 | 99.9% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 736.1 | 736.1 | 735.33 | — | 99.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.培育一批首都特色一流学会、高校院所、企业、园区科协，发挥示范引领作用。 2.搭建交流联动平台，促进组织互相赋能，为科技创新服务提供组织支撑。 3.强化数字化管理导向，对所属学会进行监管，搭建支撑服务平台，促进学会和基层组织规范化建设。 4.加强社会组织党组织政治引领力，充分发挥社会组织党组织的作用，学习宣传党的二十大精神、弘扬科学家精神，以党建促学会发展。 |  |  |  |  | 1.通过开展一流学会建设（20家），科技工作者之家建设（20家），不断为推动科技社团和基层组织发展积累经验，进一步发挥了示范引领作用。 2.通过举办10场对接交流活动等活动，为组织间互相交流与赋能搭建平台，引导专家和资源聚焦科技创新，为科技创新服务提供了组织和智力支撑。 3.通过开展学会数字化改革试点（5家）、提供指导服务（211家）等工作，强化了科技社团数字化管理及发展的意识，对所属学会进行了专项监管和专业化指导，促进了学会和基层组织规范化建设。 4.通过开展弘扬科学家精神活动（5场）、支持党建强会项目（30个）、学习党的二十大精神系列活动（5场）等工作，不断加强了社会组织党组织政治引领力，发挥了社会组织党组织的作用，进一步宣传了党的二十大精神、弘扬了科学家精神，促进党建和业务深度融合，引领学会科学发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展对接交流活动数量 |  | 10场 | 10场 | 4 | 4
|  |  | 支持社会组织基层支部 |  | 8个 | 8个 | 4 | 4
|  |  | 开展科技工作者之家建设数量 |  | 20家 | 20家 | 4 | 4
|  |  | 支持党建强会项目 |  | 30个 | 30个 | 4 | 4
|  |  | 开展一流学会建设数量 |  | 20家 | 20家 | 4 | 4
|  |  | 学习党的二十大精神系列活动 |  | 5场 | 5场 | 4 | 4
|  |  | 弘扬科学家精神活动 |  | 5场 | 5场 | 4 | 4
|  |  | 开展学会数字化改革试点数量 |  | 5家 | 5家 | 4 | 4
|  |  | 提供指导服务 |  | ≥100家 | 211家 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 特色一流学会建设达标率 |  | ≥85% | 100% | 4 | 4
|  |  | 科技工作者之家建设达标率 |  | ≥85% | 100% | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 指导服务覆盖率 |  | ≥85% | 81.8% | 4 | 2.8 | 设置年度目标时，未考虑新增学会情况，致使覆盖率降低；下一步在设置年度目标时，统筹考虑新增学会情况
|  |  | 社会组织党组织作用发挥率 |  | ≥80% | 98% | 4 | 4
|  |  | 社会组织党组织党建项目完成率 |  | ≥80% | 97.87% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成与总结工作 |  | 12月 | 2024-02-01 | 4 | 0 | 部分项目工作于24年2月份后完成；下一步在设置年度目标时，统筹考虑新增学会情况
|  | 成本指标 | 高水平推进组织建设项目经费 |  | ≤750万元 | 735.3319万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对学会的管理和服务，进一步提升学会的规范管理和发展能力 |  | 得到提高 | 通过加强对学会的管理和服务，学会的规范管理和发展能力得到提升 | 7 | 4.2 | 学会的规范管理和发展能力得到一定提高，但对业务主管提出了新要求；不断丰富方式方法，进一步加强对学会的管理和服务
|  |  | 社会组织党组织政治引领力情况 |  | 不断增强 | 通过支持党建强会项目，开展学习党的二十大精神系列活动等，增强社会组织党组织政治引领力 | 7 | 5.25 | 社会组织党组织政治引领作用得到增强，但与科协组织面临的新形势尚有差距；不断丰富社会组织党组织活动形式，强化社会组织党组织作用
|  |  | 社会组织党组织建设情况 |  | 不断完善 | 通过支持社会组织基层支部等工作开展，增强社会组织党组织政治引领力 | 7 | 5.25 | 社会组织党组织建设情况有所完善，但与科协工作要求尚有差距；不断调增完善社会组织党组织各项规章制度，进一步完善社会组织党组织建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学会对整体工作满意度 |  | ≥85% | 100% | 4 | 3.2 | 满意度调查覆盖面较窄，满意度问题设置不够全面；后续加强满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 87.69