## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 高质量凝聚服务科技人才
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 张建国 |  |  |  | 联系电话 | 84650077-8606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 738.05 | 468.05 | 467.73 | 10 | 99.93% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 738.05 | 468.05 | 467.73 | — | 99.93% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2023年—2024年） 目标1：对优秀创新成果进行转化，形成可推介信息内容，打造科技工作者的“服务圈”。 目标2：加强对优秀科技社团和科技人物及其成果展示，打造科技工作者的“传播圈”。 目标3：举办服务科技工作者系列活动，打造科技工作者的“朋友圈”。 |  |  |  |  | 1.全年公众号推送微信900余篇，编制科学传播类电子期刊4期，对优秀创新成果进行转化，形成可推介信息内容，打造科技工作者的“服务圈”。 2.全年进行转播百余场，编制科学传播类电子期刊浏览量破万，加强对优秀科技社团和科技人物及其成果展示，打造科技工作者的“传播圈”。 3.举办服务科技工作者系列活动十余场，建设线上科技工作者之家，入驻组织百余家，打造科技工作者的“朋友圈”。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频 |  | 20个 | 118个 | 5 | 4 | 指标值设置偏低；后续考虑完善类型指标修正评价效果
|  |  | 编制科学传播类电子期刊 |  | 4期 | 4期 | 5 | 5
|  |  | 科技工作者交流沙龙活动 |  | 5场 | 12场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 科学传播类电子期刊阅读人次 |  | ≥10000人次 | 72710人次 | 5 | 3.5 | 线上传播数据持续变动；后续考虑完善类型指标修正评价效果
|  |  | 视频观看人次 |  | ≥100万次 | 1000万次以上 | 5 | 3.5 | 线上传播数据持续变动；后续考虑完善类型指标修正评价效果
|  |  | 活动成果产出 |  | ≥5个 | 6个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 科学传播类电子刊物 |  | 12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 视频 |  | 12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 |  | 12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 活动 |  | 12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技工作者社群 |  | 388.22万元 | 388.03万元 | 4 | 4
|  |  | 专家评审费 |  | 0.44万元 | 0.31万元 | 3 | 3
|  |  | 人才举荐表彰 |  | 349.39万元 | 79.39万元 | 3 | 3
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 传播科学家精神，促进跨学科交流，打造有影响力的学术活动，服务青年科技工作者成长，助力北京高水平人才高地建设 |  | 优 | 通过开展科技工作者交流沙龙等活动，促进了科技人才服务水平提升 | 30 | 22 | 参与相关活动的组织机构以及相关科技工作者数量有待于提升；下一步需加强科协系统的工作联动，动员更多的组织和科技工作者参与活动
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 项目受众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8.5 | 满意度调查问卷回收数量偏低；后续应注重提高满意度调查问卷的回收率
总分 | [6 empty] | 100 | 86.49