## Sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社会组织党建经费
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 梁云 |  |  |  | 联系电话 | 84650077转8611
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 | 180 | — | - |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展社会组织党建能力提升培训。 2.支持社会组织基层党支部开展工作。 3.支持社会组织党组织开展作用发挥探索工作。 4.购买社会组织基层党支部学习材料。 5.支持党建指导员开展工作。 |  |  |  |  | 1.开展社会组织党建能力提升培训4期，面向社会组织党建工作小组成员、基层党支部党员、秘书处党务干部开展培训，进一步贯彻落实习近平新时代特色社会主义思想，加强对科技工作者的政治引领。 2.支持9个基层党支部日常党务工作开展，充分发挥了基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。 3.支持社会组织党组织开展作用发挥探索工作，由于工作调整，将原计划支持16家社会组织提高到30家，但是根据疫情防控要求，部分社会组织仍然在开展相关工作。 4.为社会组织基层党支部购买学习材料3套/月，按时发放给各个基层党支部，进一步提高社会组织基层党支部党员理论水平。 5.原计划支持党建指导员开展工作，由于经费用途调整，支持党建指导员开展工作调整为拍摄社会组织党建典型视频。视频拍摄前期筹备工作已经基本完成，但由于疫情防控安排，推迟实地拍摄工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建能力提升培训 |  | 4次 | 4次 | 5 | 5 | ——
|  |  | 支持社会组织基层支部 |  | 9个 | 9个 | 5 | 5
|  |  | 支持社会组织党组织开展作用发挥探索工作的数量 |  | 16个 | 20个 | 5 | 3 | 偏差原因：由于疫情影响，部分社会组织未能在规定时间内完成相关工作。 改进措施：按照疫情防控要求，指导社会组织及时完成相关工作。
|  |  | 学习材料种类数量 |  | 3种 | 3种 | 5 | 5 | ——
|  |  | 支持党建指导员数量 |  | 20名 | 40个 | 5 | 4.6 | 偏差原因：由于疫情影响，前期筹备工作已经基本完成，但实地拍摄工作延期。 改进措施：按照疫情防控要求，及时完成拍摄工作。
|  | 质量指标 | “三保证一调动”作用发挥率 |  | ≥80% | 90% | 5 | 5 | ——
|  |  | 社会组织党组织开展作用发挥探索工作完成率 |  | ≥80% | 66.7% | 5 | 2 | 偏差原因：由于疫情影响，部分社会组织未能在规定时间内完成相关工作。 改进措施：按照疫情防控要求，指导社会组织及时完成相关工作。
|  |  | 党建能力提升培训完成率 |  | ≥80% | 100% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 党建能力提升培训完成时限 |  | 2021年12月底前 | 2021-12-28 | 2.5 | 2.5 | ——
|  |  | 推优评估工作完成时限 |  | 2021年12月底前 | 2021-12-02 | 2.5 | 2.5 | ——
|  |  | 资金支付进度 |  | 2021年12月底前 | 2021-12-29 | 2.5 | 2.5 | ——
|  | 成本指标 | 项目年度预算控制数 |  | 不超过180万元 | 180万元 | 2.5 | 2.5 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党组织政治核心作用 |  | 增强科协组织的政治性、先进性和群众性，加强对学会的政治引领。 | 通过开展探索社会组织党组织作用发挥等工作，进一步增强了科协组织的政治性、先进性和群众性得到增强，对学会的政治引领作用得到发挥。 | 7.5 | 6.5 | 偏差原因：部分社会组织党组织部分工作由于疫情影响，暂未完成。 改进措施：按照疫情防控要求，指导社会组织及时完成相关工作。
|  |  | 社会组织党组织战斗堡垒作用 |  | 为科技社团健康有序发展提供政治保障。 | 通过指导社会组织党组织开展党建工作，发挥了政治引领和政治吸纳作用，为科技社团健康有序发展提供政治保障。 | 7.5 | 6.5 | 偏差原因：部分社会组织党组织作用发挥效果可以进一步提升。 改进措施：进一步加强对相关社会组织党组织开展工作的日常性指导。
|  |  | 社会组织党组织工作能力 |  | 增强学会党建工作能力，发挥学会党组织作用，以党建促社建，为推动市科协系统深化改革。 | 通过开展社会组织党建能力提升培训，进一步增强了学会党建工作能力，发挥学会党组织作用。 | 7.5 | 6.5 | 偏差原因：部分社会组织党组织成员由于时间冲突，未能按时参加培训。 改进措施：结合各社会组织实际情况，制定培训方案。
|  |  | 社会组织参与社会治理、服务社会的能力 |  | 加强对社会组织的政治引领，团结凝聚广大科技工作者听党话、跟党走，保持和增强科协组织的“三性”。 | 通过开展社会组织党建推优评估工作，进一步挖掘了党建工作小组在团结凝聚广大科技工作者听党话、跟党走上的典型经验，发挥了典型经验的引领示范作用。 | 7.5 | 6.5 | 偏差原因：典型经验引领示范作用形式较为单一，效果可以进一步提升。 改进措施：丰富典型经验宣传方式，进一步提高引领示范作用。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  | ≥90% | 未开展满意度调查，但已完成的工作，未收到不满意的投诉。 | 10 | 6 | 偏差原因：未开展满意度调查，但已完成的工作，未收到不满意的投诉。同时，由于由于疫情影响，部分工作未能在规定时间内完成。 改进措施：按照疫情防控要求，及时完成相关工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。