## Sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科协频道
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 周洁 |  |  |  | 联系电话 | 15910647842
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490 | 490 | 489.99 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490 | 490 | 489.99 | — | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：摄制科协频道视频、音频节目。 目标2：组织北京青年学术演讲比赛，展示青年科技工作者风采。 目标3：组织北京优秀科技论文评选活动，发现优秀青年人才。 目标4: 编制科学传播类电子刊物。 目标5：组织健康人系列活动，提升公众健康科学素质。 目标6：通过微信等自媒体对科协频道节目进行宣传。 |  |  |  |  | 1：摄制科协频道视频、音频节目共211期。 2：本届北京青年学术演讲比赛经过初赛、复赛，最终18位选手进入决赛。决赛采取线上直播的方式，线上累计观看约128.5万人次。 3：组织北京优秀科技论文评选活动，发现优秀青年人才，共征集到 1256 篇论文，经学会推荐、专业机构复核等环节，其中 241 篇科技论文入选“北京青年优秀科技论文”。 4: 编制科学传播类电子刊物4期。 5：科学健康人项目以健康文章、漫画、短视频等为载体广泛传播健康知识。通过心理培训和讲座等形式参与北京市社会心理服务体系建设，加强学会医护人才培养。通过健康义诊、营养科普等活动服务城区和郊区百姓健康。 6：通过微信等自媒体对科协频道节目进行宣传，微信粉丝数达3万，2021年整体阅读量超75万次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 摄制视频和音频节目 |  | ≥70期 | 211期 | 3 | 2.7 | 偏差原因：年初指标值设定偏低，主要由于对视频和音频数量指标规划不足。 改进措施：下一步需加强相关指标的合理设计。
|  |  | 北京青年学术演讲比赛 |  | ≥6场 | 8场（1场初赛6场复赛1场决赛） | 3 | 3 | ——
|  |  | 编制科学传播类电子期刊 |  | 4期 | 4期 | 3 | 3 | ——
|  |  | 科学健康人系列活动参与的科技工作者 |  | ≥500人次 | 530人次 | 3 | 3 | ——
|  |  | 微信等自媒体发布文章数量 |  | ≥90篇 | 739篇 | 3 | 2.1 | 偏差原因：年初指标值设定偏低，主要由于已统计的微信发文数量包含了转发文章。 改进措施：下一步需做好内容的合理规划，减少转发推文数量。
|  |  | 参与北京优秀科技论文评选推荐单位 |  | ≥30个 | 45个 | 3 | 3 | ——
|  | 质量指标 | 视频和音频节目的观看人次 | 视频和音频节目的观看人次 | ≥2000万次 | 2576万次 | 2 | 1.99 | 偏差原因：指标值设置偏低。 改进措施：后续考虑完善类型指标修正评价效果。
|  |  | 北京青年学术演讲比赛参与人数 | 北京青年学术演讲比赛参与人数 | ≥1000人次 | 128.5万人次 | 2 | 1.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低，主要由于对活动参与人次预期不足。 改进措施：下一步加强对参与人数指标的合理设计。
|  |  | 科学传播类电子期刊阅读人数 | 科学传播类电子期刊阅读人数 | ≥10000人次 | 47788人次 | 2 | 1.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低，主要由于对电子刊物线上传播情况不够了解，导致超出预期目标。 改进措施：下一步需加强对电子刊阅读人数合理设计。
|  |  | 科学健康人直接惠及公众，服务公众数 | 科学健康人直接惠及公众，服务公众数 | ≥50000人次 | 75100人次 | 2 | 1.99 | 偏差原因：指标值设置偏低。 改进措施：后续考虑完善类型指标修正评价效果。
|  |  | 微信等自媒体发布文章全年阅读量 | 微信等自媒体发布文章全年阅读量 | ≥20万次 | 79.1848万次 | 2 | 1.99 | 偏差原因：年初指标值设定偏低，主要由于微信发文数量多，导致全年阅读量高。 改进措施：下一步需加强微信推文的合理设计。
|  |  | 北京优秀科技论文评选征集各学会推荐论文数量 | 北京优秀科技论文评选征集各学会推荐论文数量 | ≥500篇 | 1256篇 | 2 | 1.99 | 偏差原因：指标值设置偏低。 改进措施：后续考虑完善类型指标修正评价效果。
|  | 时效指标 | 摄制视频和音频节目 | 摄制视频和音频节目 | 2021年12月底前 | 2021-12-31 | 1 | 1 | ——
|  |  | 北京青年学术演讲比赛 | 北京青年学术演讲比赛 | 2021年12月底前 | 2021-12-31 | 1 | 1 | ——
|  |  | 科学传播类电子刊物 | 科学传播类电子刊物 | 2021年12月底前 | 2021-12-31 | 1 | 1 | ——
|  |  | 科学健康人系列活动 | 科学健康人系列活动 | 2021年12月底前 | 2022-03-06 | 1 | 0.7 | 偏差原因：受疫情影响，服务郊区线下活动调整为线上开展。 改进措施：下一步加强项目管理。
|  |  | 微信等自媒体宣传 | 微信等自媒体宣传 | 2021年12月底前 | 2021-12-31 | 1 | 1 | ——
|  |  | 北京优秀论文评选活动 | 北京优秀论文评选活动 | 2021年12月底前 | 2021-12-31 | 1 | 1 | ——
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度 | 2021年12月底前 | 2021-12-31 | 1 | 1 | ——
|  | 成本指标 | 摄制视频和音频节目 | 摄制视频和音频节目 | 320.02万元 | 320.01万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 北京青年学术演讲比赛 | 北京青年学术演讲比赛 | 45万元 | 45万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科学传播类电子刊物 | 科学传播类电子刊物 | 30.55万元 | 30.55万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 科学健康人系列活动 | 科学健康人系列活动 | 60万元 | 60万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 微信等自媒体宣传 | 微信等自媒体宣传 | 29.23万元 | 29.23万元 | 2 | 2 | ——
|  |  | 招投标专家费 | 招投标专家费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 1 | 1 | ——
|  |  | 北京优秀论文评选活动 | 北京优秀论文评选活动 | 5万元 | 5万元 | 2 | 2 | ——
|  | 效益指标 | 提升学会学术影响力方面 | 提升学会学术影响力方面 | 加强与科技工作者的联系，注重内容、形式的延展并加强宣传推广。 | 主动对接学会直播各类学术活动，深入学会挖掘人才和学术成果资源，促进科技工作者跨界交流，加强学术资源转化，制作成系列成果视频和图文内容进行宣传推广，扩大学会学术影响力，基本达成预期指标且效果较好。 | 10 | 7.6 | 偏差原因：学术资源转化的内容和形式延展不够。 改进措施：下一步需加强学术资源的多次开发和利用，加强形式创新。
|  |  | 提高科技工作者能力方面 | 提高科技工作者能力方面 | 激发科技工作者进行科学普及与传播的社会责任感，提高科技工作者学术表达和科普创作能力。 | 组织北京青年学术演讲比赛等活动增强青年科技工作者的学术表达，引导科技工作者参与科普创作提高科技工作者的科普能力，一定程度激发了科技工作者参与科学普及与传播的社会责任感，基本达成预期指标且效果较好。 | 10 | 7.6 | 偏差原因：引导和支持科技工作者参与科普的手段有些单一。 改进措施：下一步需通过多样化的科普形式调动更多科技工作者参与。
|  |  | 扩大科协频道的影响力方面 | 扩大科协频道的影响力方面 | 扩大科协频道的影响力，注重内容、形式的延展并加强宣传推广。 | 通过创作和宣传推广各类视频、音频和图文等内容，科协频道微信平台积聚了一批线上科技工作者受众，粉丝数量突破3万，有助于提升科协频道的影响力，基本达成预期指标且效果较好。 | 10 | 7.6 | 偏差原因：科协频道有关内容的推广主要集中在学会学术圈。 改进措施：下一步需拓展宣传渠道，进一步扩大科协频道影响力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 项目受众满意度 |  | ≥90% | 工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉。 | 10 | 8 | 偏差原因：未开展满意度调查。 改进措施：后续年度注重满意度调查问卷的发当余结果统计。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.24
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。