## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京科学中心社会化用工管理费
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 王丛 |  |  |  | 联系电话 | 83059862
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.74 | 69.74 | 57.1128 | 10 | 81.89% |  | 8.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.74 | 69.74 | 57.11 | — | 81.89% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过社会化用工项目的实施，满足北京科学中心业务发展需要，促进科普事业发展。同时加强派遣员工的规范化和科学化管理，制定年度招聘计划，组织开展派遣员工培训，调动派遣员工积极性，建设高素质人才队伍。 |  |  |  |  | 通过2023年社会化用工项目的实施，提升了派遣员工管理的规范化和科学化，工作积极性和人才队伍质量得到提高，为场馆正常运行和提升服务质量提供了保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 满足场馆正常运行 |  | 满足 | 基本满足 | 40 | 36 | 社会化用工人员发挥的作用有待加强；后续将进一步做好人员培训
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | 69.74 | 57.1128 | 20 | 16 | 有离职人员，预算未全部执行；将做好人员规划，提高预算精准度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升场馆服务水平 |  | 满足 | 基本满足 | 30 | 27 | 场馆服务水平方面有待加强；将强化社会化用工人员队伍建设
总分 | [6 empty] | 100 | 87.19