## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 青少年科技后备人才早期培养计划
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 赵峥、程锐 |  |  |  | 联系电话 | 83059952/83059688
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 762.4157 | 762.4157 | 760.1437 | 10 | 99.7% |  | 9.9702
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 762.4157 | 762.4157 | 760.1437 | — | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》以及中央和北京市委人才工作会议精神，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力，培育一大批具备科学家潜质的青少年群体，为加快建设科技强国夯实人才基础，助力北京国际科技创新中心和高水平人才高地建设，开展青少年科技创新后备人才培养项目，2023年包括北京青少年科技创新大赛系列赛事、北京青少年科技后备人才早期培养计划、中学生五项学科竞赛、北京青少年科技俱乐部、珠算珠心算科普教育活动。 |  |  |  |  | 1.搭建中学-高校共同培养青少年科技创新人才的平台，使240余人次的有突出科学潜质的青少年在北大、清华等高校专家的指导下开展课题研究。 2.围绕青少年科学素养及创新能力提升开展综合评价活动22场，支持青少年科技俱乐部开展活动11场； 3.支持中学生科学竞赛共计五大学科（数学、物理、化学、信息学、生物），完成监督服务保障工作 4.完成北京青少年科技创新大赛系列赛事、珠算珠心算科普教育活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养青少年科技后备人才 |  | 240人 | 240人 | 25 | 25
|  |  | 举办综合评价活动 |  | 22场 | 22场 | 25 | 25
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强创新人才培养能力，提升国际科创中心建设能力 |  | 优良中低差 | 良好 | 30 | 20 | 项目实施效益人有待进一步跟踪；将强化效益发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 青少年满意度 |  | 不低于85% | 80% | 5 | 4 | 测评覆盖面较小；将从学生、学校、科研院所等不同层面开展调查
[6 empty] | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9702