## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科学教育创新研究与实践
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 吕雁冰、田园、赵峥 |  |  |  | 联系电话 | 83059667/9551/9952
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 672.1 | 672.1 | 670.4016 | 10 | 99.75% |  | 9.9747
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 672.1 | 672.1 | 670.4016 | — | 99.75% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕双进助力双减开展的科学教育研究与实践活动，开展小球大世界主题展教区建设、展教综合实践活动、院士专家讲科学等工作。 |  |  |  |  | 1.完成2023年“小球大世界”主题展教区主要工作包括主题课程开发及实施、系列专家讲座、科学实践活动和小球展项维护。 2.展教综合实践活动以开源教育内容建设为抓手，突出科学精神引领，培育创新文化，加强馆校结合、馆社结合，构建协同推进社会化大科普格局，营造终身学习氛围。2023年完成场馆科学课精品课程内容优化、场馆科学课实施、主题活动策划与实施、科普云课堂课程资源开发及服务四个项目。联动社会资源开展1815场次的多种形式的科学教育活动，向青少年及社会公众传播科学思想和科学方法，与中小学校建立联系，通过线上、线下的形式开展馆校合作活动，营造科普教育的氛围，提升科学中心影响力。 3.完成院士专家讲科学项目预期绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展教综合实践活动线上科普资源研发 |  | 110个 | 110个 | 4 | 4
|  |  | Ai科学活动 |  | 15期 | 15期 | 8 | 8
|  |  | 红领巾讲科学实训营 |  | 4期 | 4期 | 4 | 4
|  |  | 活动参与人数 |  | 大于等于13000000人次 | 15052029人次 | 4 | 3 | 线上活动通过不同平台推广，参与人数远高预期，将加强指标研判
|  |  | 院士专家讲科学开展科学教育行动 |  | 40场 | 40场 | 4 | 4
|  |  | 院士专家讲科学完成科普书籍出版工作 |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 主题课程开发与实施：研发10门科学探究课程 |  | 10门 | 10门 | 4 | 4
|  |  | 系列专家讲座之讲座开发与实施：定制10个主题讲座 |  | 10个 | 10个 | 4 | 4
|  |  | 科学实践活动：拍摄制作预热短视频1部 |  | 1部 | 1部 | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 展教综合实践活动参与率 |  | 大于等于90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 小球大世界通过专家对项目进行评审验收 |  | 1项 | 1项 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 内容研发及活动实施 |  | 2023年8月底前 | 2023年8月底 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学思想传播广泛性、科学方法传授有效性 |  | 促进科学思想传播以及科学方法普及 | 有效促进 | 10 | 8 | 在创新活动内容与形式、传播路径，扩大传播范围等方面有提升空间
|  |  | 公民科学素质达标率 |  | 促进公民科学素质提升 | 有效促进 | 10 | 6.35 | 项目实施覆盖面不够广，后续拟从场馆资源出发，多方位开展工作
|  |  | 院士专家讲科学响应人数 |  | ≥3000万人次 | 2295万人次 | 10 | 7.65 | 覆盖面不足，后续将加强宣传推广
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 青少年满意度 |  | ≥90% | 院士专家讲科学受众满意度大于80% | 3 | 1 | 满意度调查工作待完善，项目效益有待进一步强化
[5 empty] | ≥90% | 小球大世界受众满意度大于90% | 4 | 3 | 满意度调查工作待完善，项目效益有待进一步强化
[5 empty] | ≥90% | 展教综合实践活动参与科普活动人员满意度98% | 3 | 3 | 满意度调查工作待完善，项目效益有待进一步强化
总分 | [6 empty] | 100 | 87.9747