## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技教师协同创新服务
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 赵峥 |  |  |  | 联系电话 | 83059952/18610489927
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 342.659 | 342.659 | 340.3 | 10 | 99.31% |  | 9.9312
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 342.659 | 342.659 | 340.3 | — | 99.31% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 研发“双进”助“双减”数字化课程100课时输送到学校开展课后服务、举办10期“科技校长沙龙”、与腾讯等合作开展“数字支教”项目，合作学校不少于300所、打造“北京国际科技教师大会”等项目。举办师资培训、行业交流、成果展示、教学研讨等活动80场，线上线下覆盖超50万人次，探索与市教委等单位共同开展“北京国际科创中心科学教师培养计划（暂定名）”。 |  |  |  |  | 1.“双进”助“双减”数字化课程100课时输送到学校开展课后服务。 2.举办了10期“科技校长沙龙”，以研讨会形式召开，多名中学校长参与。 3.与阿里巴巴钉钉平台合作开展科技教师之家建设，合作学校300所，举办国际科技教师大会2场。 4.举办师资培训、行业交流、成果展示、教学研讨等活动32场，浏览量达49.2万人。 5.与科学教育研究基地、郊区教委合作开展科技教师之家基层行系列活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科技教师示范课程开发 |  | =100个 | 100个 | 10 | 10
|  |  | 交流活动 |  | =80场 | 32场 | 10 | 4
|  |  | 合作院校 |  | ≥300所 | 300所 | 10 | 10
|  |  | 科技校长沙龙 |  | 10期 | 10期 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | 不超过246.16万 | 244.15万 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下覆盖人群 |  | ≥50万人次 | 总体浏览量达到49.2万人次，直接参与培训约7000人 | 20 | 13 | 活动直接参与人数占比较低；下一步拟开展直播并进行端口统计
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 不低于95% | 93.5% | 10 | 8 | 整体满意度为93.5%，未收到投诉；满意度分析工作有待细化
总分 | [6 empty] | 100 | 84.9312