## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基层科普服务行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会（本级）
项目负责人 |  | 马力 |  |  |  | 联系电话 | 84630166
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 896.7 | 896.7 | 892.92 | 10 | 99.58% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 896.7 | 896.7 | 892.92 | — | 99.58% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 强化基层科普服务，支持打造区域科普品牌活动，支持有条件的乡村社区因地制宜建设科普场所，鼓励依托乡村社区综合服务设施，提升基层科普服务能力。组织广大科技工作者面向基层开展科普活动。加大对生态涵养区，科学素养薄弱地区的科普投入，引领各方力量补齐素质提升短板。 |  |  |  |  | 重点支持打造区域科普品牌活动，支持学协会、基层组织、科技科普场馆、科技科普志愿服务组织面向基层开展科普服务，提升基层科普服务能力。重点加大对公民科学素质薄弱地区的项目支持，引领各方力量补齐素质提升短板。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持区域特色科普活动项目 |  | ≥34个 | 34个 | 6 | 6
|  |  | 支持乡村社区科普能力提升项目 |  | ≥100个 | 100个 | 6 | 6
|  |  | 项目审计报告 |  | 18项 | 18项 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 项目申报、评审、实施、验收等工作完成情况 |  | 优 | 工作完成质量良好 | 6 | 5.4 | 项目执行周期不够充分；已于2023年12月提前下发通知征集2024年项目
|  |  | 项目受益人次 |  | ≥1000万 | 354.7万 | 6 | 2.1 | 项目预算于2022年底申报，申报时因受疫情影响，考虑活动形式均以线上方式进行，项目受益人次设定为不少于1000万人次。2023年6月，下发通知面向全市开展基层科普服务行动项目征集，因疫情全面解封，基层群众对沉浸式、互动性、体验性科普活动的需求增大，故申报项目更多偏于线下活动，受益人次减少
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 项目设计 |  | ≤3月 | 5月 | 5 | 4 | 根据市科协总体工作安排年初重新梳理项目方案并于5月经市科协驻会主席办公会审议通过；已于2023年12月提前下发通知征集2024年项目
|  | 续上页 | 项目申报 |  | ≤6月 | 6月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  | ≤896.7万 | 892.92万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特色科普活动示范带动、典型引领作用 |  | 优 | 支持34个区域特色科普活动项目，起到一定的典型引领作用 | 15 | 13.5 | 支持项目面向前沿科技、重点产业方向不足；加大对北京高精尖产业和区重点产业科普支持力度
|  |  | 基层科普能力提升提升效果 |  | 优 | 支持100个乡村社区科普能力提升项目，促进了基层科普能力提升 | 15 | 13.5 | 市区优质科普资源服务远郊区力度不够；支持科技社团和基层组织与16个区及经开区开展合作，推动市级科普资源与各区精准对接
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动人员的满意度 |  | ≥90% | 96.4% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.46