## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技馆之城服务平台建设
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术协会
项目负责人 |  | 胡亚楠 |  |  |  | 联系电话 | 84634995
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 935 | 632 | 609.08 | 10 | 96.37% |  | 9.64
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 935 | 632 | 609.08 | — | 96.37% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.遴选支持公共服务示范性项目总计不少于60项； 2.打造一场科技馆之城活动周启动仪式、编制4期科技馆之城数字地图、1册“科技馆之城”手绘地图，采集抓取12期“科技馆之城”服务信息； 3.遴选支持全市各区科技科普仙姑32项，累计带动科技科普志愿者不少于3200人次； 4.举办6次沙、交流活动。 |  |  |  |  | 1.遴选支持公共服务示范性项目56项； 2.打造一场科技馆之城活动周启动仪式、编制4期科技馆之城数字地图、1册“科技馆之城”手绘地图，印制3500份； 2.采集抓取“科技馆之城”服务信息1200条；编辑策划30期主题科学游路线； 3.遴选支持全市各区科技科普项目32项，累计带动科技科普志愿者4000人次； 4.举办8次沙龙、交流活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 手绘地图份数 |  | 2510份 | 3510份 | 5 | 5
|  |  | 数字资源条数 |  | 1240条 | 1600条 | 20 | 20
|  |  | 开展活动次数 |  | 192次 | 812次 | 10 | 8 | 对项目实施情况估计不足，各个项目均采用了开展讲座、培训、线上线下活动结合的方式，活动次数大幅增加
|  |  | 调研、座谈次数 |  | 20次 | 30次 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 响应人数 |  | 210人 | 220人 | 10 | 10
|  |  | 响应机构数 |  | 95家 | 195家 | 10 | 10
|  |  | 受益人数 |  | 100.37万 | 2879.17万 | 10 | 7 | 低估了活动的影响力和参与者的热情程度，馆城项目自实施以来受到社会广泛关注和热烈欢迎，推出了很多具有传播度的举措；科技工作者积极参与，项目质量很高，收益人次也不断攀升
|  |  | 受益机构数 |  | 93家 | 89家 | 10 | 9.7 | 4家单位因无法开具发票问题自愿放弃
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.34